温馨提示：

投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标过程全程钉钉直播，各有关投标人扫描以下二维码进入群直播，开标结果以网上公示为准。

温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程

施 工 招 标 文 件

招标项目：温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程

招 标 人：温岭市大溪镇人民政府

联 系 人：  曹先生   联系电话： 13586287990

招标代理机构：温岭市利驰工程管理有限公司

联 系 人：郑敏红      联系电话：0576-86666819

2023年11月

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程 建设地点：温岭市大溪镇 项目概况：本工程为温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程，该工程主要内容为：（1）对大坝坝体及坝基进行防渗加固；（2）对溢洪道进行防渗加固；（3）坝顶铺设透水砖；（4）下游边坡增设排水沟；（5）下游增加排水渠和量水堰；（6）溢洪道底和导流墙砼衬砌；（7）修缮启闭机房和更换山塘标识牌。具体详见设计图纸。 承包方式：包工包料 工程预算价：469504元 质量标准：合格 |
| 2 | 工期要求：60日历天内（含60日历天） |  |
| 3 | 资金来源：市财政拨款及自筹 |  |
| 4 | 招标范围：施工图范围内招标人指定的工程。 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |  |
| 6 | 项目负责人资格要求：须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格（不含临时注册建造师），具备水利部或水利厅颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类证书）。 |  |
| 7 | 有效投标报价下浮：-10%。 |  |
| 8 | 投标有效期为：90日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 9 | 投标保证金数额为：玖仟元整 投标保证金的形式：银行转账（或电汇）、银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函 - 采用银行转账（或电汇）形式： - 户名：温岭市大溪镇人民政府 账号：199276010400137290000000001 开户行：中国农业银行大溪支行 银行转账或电汇时需在用途栏中注明“九郎山塘综合整治工程”且投标保证金必须从投标人的基本账户转出（或汇出）。 银行转账（或电汇）投标保证金到账截止日期：2023年11月20日16：00时整（投标截止日的前一个工作日） - 采用银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函形式： 有效期：从提交投标文件截止时间之日起不得少于90日。 银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函出具的截止日期：2023年11月20日前（含当日）。 银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函应包括以下内容： 如投标人有下列情况之一的，其投标保证金将不予返还： （1）投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的； （2）中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的； （3）投标人在投标期间有串标、弄虚作假等行为的。 |  |
| 10 | 投标文件份数：商务标壹份，附件资料壹分，投标保证金壹份 |  |
| 11 | 投标文件递交至：温岭市大溪镇行政服务中心4楼会议室 |  |
| 12 | 递交投标文件截止时间：2023年11月 21 日下午14:00整 |  |
| 13 | 开标时间：2023年11月 21 日下午14:00整 地点：温岭市大溪镇行政服务中心4楼会议室 |  |
| 14 | 评标办法：合理定价评审抽取法（详见投标须知第六条评标第三款评标办法） |  |
| 15 | 合同履约保证金：签约合同价的2% |  |

第一章、 投标须知

一、总  则

（一）、工程说明：

1、本工程说明详见前附表第1项所述。

2、工程概况：详见前附表第1项所述。

3、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用施工企业。

（二）、招标范围、工期及承包范围

本招标工程项目的承包范围为：施工图范围内招标人指定的工程。

本招标工程项目的工期要求：详见前附表。

（三）、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

二、标底及投标报价编制依据

1、计价依据：

1.1、浙水建[2022]7号《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）上、下、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）、《浙江省水利水电设计概（预）算编制规定》（2021）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）及截止预算编制日期前的有关规定。

1.2、本工程材料信息价根据《台州造价》2023年第9期(温岭)除税价 ，次要材料按定额基期价格。

1.3、本工程进入直接工程费的人工按预算价128元/工日。

1.4、本工程进入直接工程费的材料预算价限价：水泥300元/吨，钢材3000元/吨，柴油3000元/吨，外购砂石料1为60元/m3，外购砂石料2为30元/m3，外购沥青混凝土450元/m3，外购由专业厂家制作的成品构件限价按预算价格的25%计算。超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，实际材料预算价格低于限价的按实价计算。

1.5、计价方式：本工程采用综合单价法计价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金，并考虑风险因素。

1.6、取费标准：本工程按水利工程三类计取，其中：措施费：4.5%；间接费：6.5%（土）、9.5%（石）、9.5%（混凝土）、9%（基础）、5.7%（钢筋）、6.5%（其他）；利润：5%；税金：9%。

1.7、编制有关说明：

1.7.1、本工程的数量按设计施工图纸及业主提供的数量计入，结算按实调整。

1.7.2、本工程综合单价的价格按市场询价综合考虑计入（含税价）。

1.7.3、本工程施工临时工程费用按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021)计算，其中安全施工费按2.0%计算，其他临时工程费按2.0%计算。

1.7.4、本工程其它项目费用按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021)计算，其中工程保险费按0.45%计算。

1.7.5、本工程除安全施工费实行标外管理外，施工临时工程费用为包干使用。

1.7.6、本工程已包含主要材料二次搬运费用，其他次要材料若有二次搬运相关费用由投标人在报价中自行考虑，结算时不另计算。

1.7.7、本工程所有混凝土按自拌混凝土考虑计入。

1.7.8、本工程施工用水、施工用电由投标人自行解决，有关费用在报价中自行考虑，本预算水价按3.74元/m3，电价按0.707元/kWh计算。

1.7.9、本工程预留金为30000元（含税价），由业主提供实际掌握使用。

1.7.10、本工程预算未尽事宜，结算按实调整。

三、投标文件的编制

（一）.投标文件的组成

1、本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

2、商务标为投标承诺书；

3、附件资料由法定代表人资格证明书（或投标授权委托书）和身份证原件二部分组成。

4、投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

5、投标保证金为转账（或电汇）形式的：须提供投标人的基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本存款账户的证明材料）复印件、投标保证金转账凭证及投标保证金退款账户信息（格式见附表四）；投标保证金为银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函 形式的：须提供银行保函原件或者保险公司保单原件或融资担保公司保函原件（电子保单须提供彩色打印件）。

（二）.投标报价、投标工期及质量承诺

1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、开办费、技术措施费、招标代理服务费、大型机械进退场费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、投标承诺内容超出前附表中第7项、第8项规定的有效范围的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

4、投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

5、本工程报价方式采用 下浮率 方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、材料单价、计费标准、费率及发包价下浮率，由投标单位填写工期、质量承诺等。

6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

7投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

（三）.投标保证金

1、投标人应提供前附表中数额的投标保证金，并在投标截止时间前交至前附表开标地点。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标保证金形式：银行转账（或汇款）、银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函。

2、（1）投标人以银行转账（或电汇）形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第9项的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入（或汇入）招标人指定账号，否则视为未提交投标保证金。

（2）投标人以银行保函、保险公司保单原件或融资担保公司保函形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第9项的规定提供银行保函、保险公司保单原件或融资担保公司保函（电子保单（保函）须提供彩色打印件），否则视为未提交投标保证金，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标人在定标前撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

4、投标结束后，未中标的投标人以银行转账（或电汇）的投标保证金在合同签订后5日内无息退还。

5、中标人以银行转账（或电汇）的投保保证金将在其提交履约保证金后无息退还。

（四）投标文件的份数和签署：

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第11项规定份数的投标文件。

2、投标人应将投标文件的商务标进行包装，并在包装袋上正确标明“商务标”，并标明“工程名称”和“投标人名称”。

3、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书应注明投标人名称（或加盖投标人公章），并由投标人法定代表人（或委托代理人）签署（或加盖印章）。

4、投标文件由委托代理人签字（或加盖印章）或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签字（或加盖印章）投标文件并参加开标的，须同时递交法定代表人资格证明书。

5、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

6、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交

（一）投标截止期

1、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带身份证(含临时身份证)、法定代表人资格证明书（或投标授权委托书）等身份证明原件,提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

4、投标人在招标人规定的时间内进行编制，并在招标人规定的商务标交标截止时间前向招标人递交。

（二）投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在档案袋上标明“修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开  标

（一）开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。

2、开标会议由招标人组织并主持进行，开标过程全程钉钉直播。

（二）投标文件有下列情况之一者视为无效：

1、投标承诺书未注明投标人名称（或未加盖投标人公章）的、或未经法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）的；

2、投标截止时间以后送达的投标文件；

3、投标人法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议的；或委托代理人参加会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；

4、投标人的报价、工期、质量承诺不符合前附表规定的；

5、投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

6、投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的；

7、投标人擅自调整工程费用计算表或工料价差表中招标人提供的数据的；

8、投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

（三）投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标下浮率、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

六、评    标

（一）评标组织

招标单位据实际情况组成评标小组。

（二）评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

- 评标办法：

采用合理定价评审抽取法。

- 先对附件资料和投标保证金进行评审，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或附件资料评定为无效标的，则商务标不予开封。

1.1附件资料和投标保证金有以下情况的，评审不予通过：

（1）投标保证金不符合前附表第9项规定的；

（2）其他实质上未响应招标文件要求的。

- 1.2商务标有以下情况的，评审不予通过：

（1）商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（2）投标人擅自调整招标人确定的发包价的；

（3）商务标附有招标人不能接受的条件；

（4）商务标封面或投标函未按招标文件规定要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人盖章(或签字)的；

（5）其他实质上未响应招标文件要求的。

2、中标候选人的确定

（1）未通过附件资料、投标保证金和商务标评审的投标人不进入公开随机抽取中标候选人的抽签；

（2）随机抽取中标候选人的程序及方法；

各投标人的号码为提交投标文件的序号。

招标人公开随机抽取其中二个号码，第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码对应的投标人为第一中标候选人。如经评审后，有效投标人不足三家但招标人认为本次投标具有竞争性的，则可只抽取一个中标候选人。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

（四）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

（五）评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

七、授予合同

（一）合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条规定评出的投标人。

（二）中标通知书

1、招标人根据评标结果，根据有关规定对推荐的中标人实行公示，待公示合格后向中标人发出中标通知书。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

（三）履约担保

1、中标人应向招标人提供前附表第15项所规定的合同履约保证金。

2、中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格，投标保证金不予返还。

（四）合同的签订

1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签约。

3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、其  它

（一）其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。

# 第二章		工程施工合同

合同协议书

温岭市大溪镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程 ，已接受                         （承包人名称，以下简称“承包人”）对 温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程 的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴ 合同协议书（包括补充协议书）；

⑵ 中标通知书；

⑶ 投标函；

⑷ 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

⑸ 专用合同条款；

⑹ 通用合同条款；

⑺ 技术标准和要求；

⑻ 图纸；

⑼ 已标价的工程量清单

⑽ 经双方确认进入合同的其他文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）                         元（¥                ）。

4.承包人项目负责人：                  ，项目技术负责人：                  。

5.工程质量符合标准 合格 。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为   年   月  日前完工。

9.本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本 陆 份，双方各执 贰 份，有关单位执 贰 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                     承包人：（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：           法定代表人（或其委托代理人）：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

年  月  日                               年  月  日

第1节  通用合同条款（略）

具体内容同《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》（浙水建〔2014〕1号）中通用合同条款。

第2节  专用合同条款

1 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：  温岭市大溪镇人民政府  。

1.1.2.3 承包人：                          。

1.1.2.5 分包人：             /             。

1.1.2.6 监理人：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程： 指经工程质量监督机构或监理人确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4 日期

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）为   1   年。

1.1.6 其他

1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的单位工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

- 1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

⑴ 合同协议书（包括补充协议书）；

⑵ 中标通知书；

⑶ 投标函；

⑷ 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

⑸ 专用合同条款；

⑹ 通用合同条款；

⑺ 技术标准和要求；

⑻ 图纸；

⑼ 已标价的工程量清单

⑽ 经双方确认进入合同的其他文件。

- 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 温岭市大溪镇人民政府 。

2 发包人义务

- 2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的用地范围为：按施工图提供的为准。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围：      /      。

2.4 资金来源证明及支付担保

2.4.1发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

2.4.2发包人是否提供支付担保：否。

- 发包人提供支付担保的形式：/；

发包人向承包人提供支付担保金额为：/。

3 监理人

- 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人在行使下列权力前须得到发包人的事先批准：

（1）按第4.3条规定，批准工程分包 ；

（2）按第11.3条规定，确定延长完工期限 ；

（3）按第15.3条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。

（4）按第15.6条规定，批准预留金额的使用 ；

（5）按第23条约定，索赔的处理。

（6）批准承包人主要管理人员（施工项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质检员等）的调动和重要设备的调遣；

（7）影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。

4 承包人

- 4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

（1）承包人应按有关规定自行落实为完成本工程需临时占用征地红线范围以外的土地，并办理相关手续，所发生的的费用由承包人自行承担，发包人提供必要的协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前（或占地使用协议规定）的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）承包人应在接到进场通知后14天内按进度计划要求及时进场组织施工，并组织项目管理人员和施工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。

（3）承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

（4）安全文明施工按浙江省、台州市、温岭市有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人的检查；环境保护按照招标文件要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

（5）承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

（6）必须接受发包人、监理单位的管理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始数据、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

（7）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，需保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

（8）承包人应在施工过程中对民房等毗邻建筑物及已完工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

（9）承包人进驻施工现场后3天内应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。

工地规则应包括但不限于下列内容：

a 安全保卫制度；

b 施工安全制度；

c 工地出入管理制度；

d 环境卫生制度；

e 防火、防爆制度；

f 周围及邻近环境保护规则；

g 农民工管理制度（含维护农民工权益制度）；

h 社会治安、计划生育管理制度。

在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（10）本工程完工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。

（11）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。

承包人的项目负责人部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目负责人是民工工资支付的责任人。项目负责人部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

（12）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。

（13）承包人向发包人、监理人提供简易办公室 1 间及办公设施。

- 4.2履约担保

- 4.2.1合同履约担保形式及金额

- (1)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为第①种

- ①银行转账（或电汇）

- ②银行保函

- ③保险公司保单

- （2）承包人向发包人提供履约担保金额为：玖仟元整。

4.2.2承包人应保证其履约担保在合同工程竣工验收合格前一直有效。履约保证金在合同工程竣工验收合格后10天内退还。

- 4.3 分包

本工程  不允许  分包。

- 4.5 承包人项目负责人

补充4.5.5款：

（1）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：月到位达到22天及以上。

（2）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，履约担保全部不予退还，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失。月到位达不到22天的，每天扣除人民币200元，每月结算；连续三个月达不到要求且项目负责人不能到岗的，发包人有权终止合同，履约担保金全部不予退还，同时赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

上述违约金在当期工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

- 4.6 承包人人员的管理

补充4.6.5款：

4.6.5项目技术负责人、质量员、施工员、安全员每人每月驻工地的天数不少于22天，每人每少一天支付违约金100 元，每月结算。

上述违约金在当期工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

- 4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 0.5 万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金  0.3 万元。违约金在工程进度付款中扣除。

- 4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹或非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件或施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求或地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

5材料和工程设备

- 5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人不提供材料和工程设备。

6 施工设备和临时设施

- 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

补充以下条款：

6.1.3  承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

- 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人不提供施工设备和临时设施。

7　交通运输

- 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：

（1）承包人自行协调场外道路及设施；

（2）承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作；

（3）本条（1）～（2）款相关费用计入签约合同价，不再另行计费。

8 测量放线

- 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

- 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 补充以下内容：

发包人提供   工程区域内的水文、地质  资料，其余资料由承包人负责收集。

- 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.5 安全文明施工费的使用范围按国家和省有关规定执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： / 。

9.4 环境保护

补充以下条款：

9.4.7 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工队周边水域的影响。

9.4.8承包人应尽可能优化施工方案，严格限定施工活动范围，合理安排好施工时段和施工方式。加强水土流失防治，落实相应的工程措施、植物措施和临时措施。

9.4.9承包人应做好施工区附近和施工公路沿线居民点的噪声和扬尘污染防治工作。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间。建筑垃圾及施工人员生活垃圾须及时清运并妥善处理，禁止随意抛弃、排入水体。

9.6 水土保持

增加以下条款：

9.6.4 承包人的各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水、苫盖及回覆等；施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并进行防护，禁止随意倾倒或在河道里堆弃。施工结束后要及时进行迹地整治、复耕或恢复植被。加强施工组织管理和临时防护措施，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

- 9.7 文明工地

本合同文明工地的约定：有关标准按工程所在地的规定执行。

承包人在施工期间，应严格执行国家、省和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是国家和省颁发的有关法令法规、制度、规程。《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》、《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021年）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021）》；以上定额缺项部分参照水利部现行有关定额和其他专业定额等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

- 11.4.3 异常恶劣的气候条件的范围

（1） 日降雨量大于 50 mm的雨日超过10天；

（2） 风速大于17m/s的 7级以上台风灾害；

（3） 日气温超过40℃的高温大于10天；

（4） 日气温低于-5℃的严寒大于10天；

（5） 造成工程损失的冰雹和大雪灾害：冰雹天气或日降雪量超过10mm以上的天气大于10天；

（6） 其它异常恶劣气候灾害。

- 11.5 承包人的工期延误

⑴ 逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 年 月 日前 | 1000 |

⑵ 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价（扣除预留金）的   10    %。

- 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：工期提前不奖励。

12 暂停施工

- 12.1 承包人暂停施工的责任

⑸ 承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）。

- 12.2 发包人暂停施工的责任

⑶ 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /   。

13 工程质量

- 13.7 质量评定

13.7.7 工程质量等级标准为合格。

14 试验和检验

- 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：包括但不限于下列材料：砼、钢筋、水泥、黄砂、块石、碎石、土样、回填料压实度、干容量等（具体由监理人按有关规定确定）。

- 14.2 现场材料试验

补充以下条款：

14.2.3 承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求： 满足工程需要 。

14.2.4 承包人在得到发包人、监理人的同意后，可根据工程实际需要委托相关单位对结构部位进行第三方试验检验，相应费用由承包人承担。

14.2.5 发包人根据工程实际需要委托相关单位对结构部位进行第三方试验检验，相应费用由发包人承担。

15 变更

- 15.1 变更的范围和内容

⑹ 原条款改为：合同中单价承包项目的工程量不管增加或减少多少，其单价不作调整。

本款增加：

由于承包人的原因，引起上述⑵～⑷项的改变按15.4款处理，且不构成变更。

- 15.3变更程序

变更程序按照《温岭市政府投资项目工程变更管理办法》（温政发〔2020〕58号）有关规定执行。如施工期间，当地政府部门有新的变更规定的，则按新出台的变更规定执行。

- 15.4 变更的估价原则

15.4.3 删去本项全文，并代之以：

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。

（1）全部人、材、机采用项目实际施工期内的《台州造价》正刊温岭的平均值计取进行组价。无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。

（2）工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定，包括国家和省颁发的有关法令法规、制度、规程。浙水建[2022]7号《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）上、下、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）、《浙江省水利水电设计概（预）算编制规定》（2021）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）及截止预算编制日期前的有关规定；以上定额缺项部分参照水利部现行有关定额和其他专业定额。

如上述定额仍不能满足套价，可依次采用现行部颁水利定额、浙江省建筑安装定额含量组价。

（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，工程按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。

（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠。

综合优惠率=1-10%。

⑸ 按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

- 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  / 。

- 15.8 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：      /     。

15.8.1

⑴ 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  /  ；发包人组织招标的暂估价项目：   /  。

⑵ 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：   /   。

15.8.3发包人在工程量清单中给定的暂估价不属于依法必须招标的范围，由承包人负责实施。

结算方式如下：   /   。

16 价格调整

- 16.1 物价波动引起的价格调整

本项目因物价波动引起的价格不予调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

⑴ 工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的 10 %，分二次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 0  % 。付款时间应在合同协议书订后，由承包人提出书面申请，并经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的100%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用工程预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回预付款保函的方式，将该款收回。

⑵ 工程材料预付款的额度和预付办法约定为： / 。

17.2. 2 预付款保函（担保）

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程材料预付款的扣回与还清约定为： 不扣回，作为工程款 。

17.3 工程进度付款

17.3.1付款周期

工程进度款的付款周期约定：达到工程形象进度支付。

17.3.2 进度付款申请单

工程进度款的付款周期末为 达到工程形象进度月 25 日，份数为 4  份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3 ⑴ 增加：

工程进度款的付款周期约定：达到工程形象进度支付。

- （1）工程进场付合同价的10%；（2）工程完成50%，支付至合同价的40%（含预付款）；（3）工程完工验收合格后，支付至合同价的80%（含预付款）；（4）竣工验收合格后、竣工结算经有关部门审定后一个月内拨付至结算价的98.5%留工程结算价款的1.5%作为工程质量保修金。

- 本款中规定的逾期付款违约金为 按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息 。

- 17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额：不扣留。

- 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

⑴ 承包人应提交完工付款申请单一式 5 份。

本款增加：

17.5.3工程价款必须经过有关部门或发包人委托的第三方审定后支付。

工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）文计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构 。

- 17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

⑴ 承包人应提交最终结清申请单一式  4 份。

- 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 财务决算所需的一切资料 。

18 工程验收

- 18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等；政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件：合格，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及浙江省现行有关规定执行。

- 18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

- 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：  /  。

- 18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 不需要  竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

- 18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /  。

19 缺陷责任与保修责任

- 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责期（工程质量保修期）为 1 年。

20 保险

- 20.1 工程保险

建筑工程一切险、安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程及已运至施工工地用于永久工程的材料所投的保险；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

- 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：保险费率按保险人规定；第三者责任险最低保险金额：相应的保险费进入报价，结算时不再调整。

- 20.5 其他保险

需要投保的其他内容：由承包人自行决定；

保险金额、保险费率和保险期限：   /    。

- 20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后  2  天内提交；

保险条件： 满足合同条款的规定  。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

- 21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按本章第3.5 款商定或确定。发生争议时，按本章第24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。

（2）承包人设备的损坏由承包人承担。

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照本章第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照本章第22.2.4 项约定，由监理人按本章第3.5 款商定或确定。

22 违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

本项增加：

- 承包人未按招标文件的要求进行安全、文明施工。

22.1.1.2对承包人违约的处理

本项增加：

（4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情形时，若发现问题且情形较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节严重的，扣除  1000 元（具体按发包人制定的相关制度执行）；第二次发现问题，扣除 2000 元，若再次发生，加倍扣除。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被相关管理部门检查通报，每次扣除承包人 3000 元。

23 索赔

23.2 承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：（2）监理人应按第 3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将经过第三方中介机构进行审核后索赔处理结果答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实并经第三方中介机构进行审核的那部分款额和工期延长天数。

24 争议的解决

- 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院起诉。

- 24.2  友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解不成的还可以请求水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 24.3  争议解决

24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

合同条款补充：

（1）本工程的数量按设计施工图纸及业主提供的数量计入，结算按实调整。

（2）本工程综合单价的价格按市场询价综合考虑计入（含税价）。

（3）本工程施工临时工程费用按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021)计算，其中安全施工费按2.0%计算，其他临时工程费按2.0%计算。

（4）本工程其它项目费用按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021)计算，其中工程保险费按0.45%计算。

（5）本工程除安全施工费实行标外管理外，施工临时工程费用为包干使用。

（6）本工程已包含主要材料二次搬运费用，其他次要材料若有二次搬运相关费用由投标人在报价中自行考虑，结算时不另计算。

（7）本工程所有混凝土按自拌混凝土考虑计入。

（8）本工程施工用水、施工用电由投标人自行解决，有关费用在报价中自行考虑，本预算水价按3.74元/m3，电价按0.707元/kWh计算。

（9）本工程预留金为30000元（含税价），由业主提供实际掌握使用。

（10）本预算未尽事宜，结算按实调整。

工程建设项目廉政责任书

- 工程项目名称：温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程

- 工程项目地址：温岭市大溪镇

- 建设单位（甲方）：温岭市大溪镇人民政府

- 施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 若乙方存在行贿行为，则甲方将拒绝其参加甲方建设的其他工程的投标活动。

第六条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第七条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　  法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地址：　　　　　　　　　　　　 　　 地址：

电话：　　　　　　　　　　　 　　   电话：

年   月   日

- 技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

“三通一平”已完成，具备进场施工条件。

二、本工程采用的技术规范：

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。

附件一：

投		标		承		诺		书

致：温岭市大溪镇人民政府

一、根据已收到贵方的温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程施工招标文件，按照有关规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿在预算总造价的基础上下浮：10% 的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：60日历天内（含60日历天）；

2、工程质量等级 合格  ；

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约保证。

7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

五、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

六、我方金额为人民币 玖仟元的投标保证金与商务标同时递交。

投标人(公章或名称)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件二-1：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              						（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加  温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程  招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件二-2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             　　　　　　    性别：

年龄：             　　　　　　    职务：

身份证号码：

系        （投标人名称）          　　　　　　　　的法定代表人。

投标人：（公章）

年   月   日

附件三：

预 算 书

附件四

投标保证金退款账户信息

我公司参加温岭市大溪镇九郎山塘综合整治工程的投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币 玖仟元整（￥ 9000元），请退还至：

户名：

开户行：

行号：

账号：